АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 22.01.2025 | № 29 | с. Первомайское |
| --- | --- | --- |

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Первомайского

сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Первомайского сельского поселения» на 2025 год

В соответствии с решением Собрания депутатов Первомайского сельского поселения от 26.12.2024 № 121 «О бюджете Первомайского сельского поселения Ремонтненского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлениями Администрации Первомайского сельского поселения от 08.10.2024 № 121 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения», от 08.10.2024 № 122 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Первомайского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения» на 2025 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственным специалистам Администрации Первомайского сельского поселения. обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Администрации

Первомайского сельского поселения                                                                        В.И.  Коскин

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Администрации Первомайского сельского поселения

Приложение

к постановлению Администрации

Первомайского сельского поселения

от 22.01.2025 № 29

Единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Первомайского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Структурный элемент «Благоустройство» | 01.01. 2025 | 31.12.2025 | Администрация Первомайского сельского поселения (Коржова А.А.- главный специалист ЖКХ) | 703,1 | 0,0 | 0,0 | 703,1 | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат) структурного элемента 1.1 «Уличное освещение территории поселения» | 01.01. 2025 | 31.12.2025 | Администрация Первомайского сельского поселения (Коржова А.А.- главный специалист ЖКХ) | 430,0 | Х | Х | 430,0 | Х |
| 1.1.1 | Контрольная точка результата структурного элемента «Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы)» | Х | 31.12.2025 | Администрация Первомайского сельского поселения (Коржова А.А.- главный специалист ЖКХ) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Контрольная точка результата структурного «Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ)» | Х | 31.12.2025 | Главный специалист по бухгалтерскому учету –Коржова Г.П. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | Мероприятие (результат) структурного элемента 1.2 «Озеленение территории поселения» | 01.01. 2025 | 31.12.2025 | Администрация Первомайского сельского поселения (Коржова А.А.- главный специалист ЖКХ) | 9,0 | Х | Х | 9,0 | Х |
| 1.2.1 | Контрольная точка результата структурного элемента «Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы)» | Х | 31.12.2025 | Администрация Первомайского сельского поселения (Коржова А.А.- главный специалист ЖКХ) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2 | Контрольная точка результата структурного «Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ)» | Х | 31.12.2025 | Главный специалист по бухгалтерскому учету –Коржова Г.П. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3 | Мероприятие (результат) структурного элемента 1.2 «Содержание мест захоронения на территории поселения» | 01.01. 2025 | 31.12.2025 | Администрация Первомайского сельского поселения (Коржова А.А.- главный специалист ЖКХ) | 6,0 | Х | Х | 6,0 | Х |
| 1.3.1 | Контрольная точка результата структурного элемента «Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы)» | Х | 31.12.2025 | Администрация Первомайского сельского поселения (Коржова А.А.- главный специалист ЖКХ) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.2 | Контрольная точка результата структурного элемента «Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ)» | Х | 31.12.2025 | Главный специалист по бухгалтерскому учету –Коржова Г.П. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4 | Мероприятие (результат) структурного элемента 1.3 «Прочее благоустройство территории поселения» | 01.01. 2025 | 31.12.2025 | Администрация Первомайского сельского поселения (Коржова А.А.- главный специалист ЖКХ) | 258,1 | Х | Х | 258,1 | Х |
| 1.4.1 | Контрольная точка результата структурного элемента «Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы)» | Х | 31.12.2025 | Администрация Первомайского сельского поселения (Коржова А.А.- главный специалист ЖКХ) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.2 | Контрольная точка результата структурного элемента «Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ)» | Х | 31.12.2025 | Главный специалист по бухгалтерскому учету –Коржова Г.П. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Структурный элемент «Межевание земельных участков» | 01.01. 2025 | 31.12.2025 | Администрация Первомайского сельского поселения (Курбанова Р.К.- ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям) | 6,0 | Х | Х | 6,0 | Х |
| 2.1 | Мероприятие (результат) структурного элемента 2.1 «Межевание земельных участков» | 01.01. 2025 | 31.12.2025 | Администрация Первомайского сельского поселения (Курбанова Р.К.- ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1 | Контрольная точка результата структурного элемента «Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы)» | Х | 31.12.2025 | Администрация Первомайского сельского поселения (Курбанова Р.К.- ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2 | Контрольная точка результата структурного элемента «Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ)» | Х | 31.12.2025 | Главный специалист по бухгалтерскому учету –Коржова Г.П. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Структурный элемент «Оборудование типовых контейнерных площадок» | 01.01. 2025 | 31.12.2025 | Администрация Первомайского сельского поселения (Коржова А.А.- главный специалист ЖКХ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Мероприятие (результат) структурного элемента 3.1 «Устройство контейнерных площадок» | 01.01. 2025 | 31.12.2025 | Администрация Первомайского сельского поселения (Коржова А.А.- главный специалист ЖКХ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1 | Контрольная точка результата структурного элемента «Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы)» | Х | 31.12.2025 | Администрация Первомайского сельского поселения (Коржова А.А.- главный специалист ЖКХ) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2 | Контрольная точка результата структурного элемента «Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ)» | Х | 31.12.2025 | Главный специалист по бухгалтерскому учету –Коржова Г.П. | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 709,1 | 0,0 | 0,0 | 709,1 | 0,0 |