АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 10.02.2025 | № 49 | с. Первомайское |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Первомайского

сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Первомайского сельского поселения» за 2024 год

В соответствии с постановлениями Администрации Первомайского сельского поселения от 05.03.2018 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения» и от 15.10.2018 № 107 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Первомайского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения» за 2024 год, утвержденной постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 18.10.2018 года № 109 «Об утверждении муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения»  согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Администрации

Первомайского сельского поселения                                                                        В.И. Коскин

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Администрации Первомайского сельского поселения

Приложение

к постановлению

Администрации

Первомайского

сельского поселения

от 10.02.2025 № 49

Отчет о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения» за 2024 год

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения » была утверждена постановлением Администрации Первомайского  сельского поселения от 18.10.2018 №109.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

-повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Первомайского сельского поселения;

Задачи программы:

Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения;

Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;

Обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя;

Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

В 2024 году для повышения уровня благоустройства территории, комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения, были проведены 6 общественных субботников, ликвидирована 1 несанкционированная свалка.

Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ были приведены в порядок памятники, территории спортивных и детских площадок. Выполнена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Была организована работа с населением на вывоз мусора. Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения. Проведены работы по укладке тротуарной плитки, установке урн и скамеек возле здания СДК, оказаны услуги проектно-сметной документации на изготовление ПСД по дальнейшей укладке тротуарной плитки возле здания СДК с установкой ограждения в 2025 году за счет средств местного бюджета , выполнен текущий ремонт мемориала погибшим односельчанам.

На  сходах граждан регулярно проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений.

Проведен «День древонасаждения», на котором было посажено 50 саженцев, привлечено более 25 человек.

Перечень мероприятий реализации муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 10.01.2024 № 3.

Для достижения намеченных целей программы предусматривалась реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1 «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт скважин» не исполнено ввиду отсутствия финансирования.

Основное мероприятие 1.2 « Проведение текущего ремонта буровой на воду скважины». Проведено 2 схода граждан, на которых проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства.

Основное мероприятие 1.3 «Установка водонапорных башен» не  исполнено ввиду отсутствия финансирования.

Основное мероприятие 1.4: «Ограждение объектов ВКХ не  исполнено ввиду отсутствия финансирования.

Основное мероприятие 2.1 «Уличное освещение» Работы по техническому обслуживанию сетей уличного освещения выполнены в полном объеме. Проведены мероприятия по замене отработанных ламп уличного освещения в селе Первомайское, оплата электроэнергии за уличное освещение производится в срок.

Основное мероприятие 2.2 «Озеленение» не исполнено в связи с перераспределением бюджетных ассигнований.

Основное мероприятие 2.3 «Содержание мест захоронения» исполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.4 «Прочее Благоустройство» исполнено не в полном объеме.

Основное мероприятие 2.5 «Расходы на проведение проверки сметной стоимости инициативных проектов исполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.6 «Мероприятия по утилизации ТБО» не исполнено ввиду отсутствия финансирования.

Основное мероприятие 2.7 «Расходы на реализацию инициативных проектов (по объекту «Благоустройство территории, расположенной по адресу: Ростовская область, Ремонтненский район,  с. Первомайское, ул. Богданова 78 «А» и 78 «Б» (укладка тротуарной плитки, установка урн и скамеек)» исполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.8 «Расходы на осуществление строительного контроля на реализацию инициативных проектов (по объекту «Благоустройство территории, расположенной по адресу: Ростовская область, Ремонтненский район, с. Первомайское, ул. Богданова 78 «А» и 78 «Б» (укладка тротуарной плитки, установка урн и скамеек) исполнено в полном объеме.

Основное   мероприятие 3.1: «Межевание земельных участков» исполнено в полном объеме.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2024 году приведены в Таблице 2 к настоящему отчету.

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2024 году по плану составил 3061,2 тыс. руб., израсходовано 3027,4 тыс. руб. (98,9 %), в том числе за счет средств областного бюджета план – 1843,1 тыс. руб., израсходовано 1843,1 тыс. руб. (100%)

По подпрограмме 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» план – 0,0 тыс. руб., фактически расходовано – 0,0 тыс. руб. (100,0%), в том числе за счет средств областного бюджета план-0,0 тыс. руб., израсходовано 0,0 тыс. руб. (100%).

По подпрограмме 2 «Благоустройство» план составляет 3061,2 тыс. руб., фактически расходы составили 3027,4 тыс. руб. или 98,9%.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2024 году было запланировано достижение девяти показателей (индикаторов).

По 9 показателям фактические значения соответствуют плановым.

Показатель «Процент привлечения населения поселения к работам по благоустройству».

Показатель «Процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству».

Показатель «Уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу

В течение 2024 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения»:

1. Постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 01.04.2024  № 64 «О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 18.10.2018 № 109 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения». Причина изменений  – уточнение объемов финансирования.

2.  Постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 02.07.2024 № 91 «О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 18.10.2018 № 109 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

3.  Постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 06.11.2024 № 127 «О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 18.10.2018 № 109 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

2.  Постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 20.12.2024 № 154 «О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 18.10.2018 № 109 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Реализация основных мероприятий муниципальной программы производилась за счет средств бюджета поселения.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и общей эффективности и результативности муниципальной программы.

## Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определяются по формуле:

## Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджетов и бюджета Первомайского сельского поселения ресурсного обеспечения муниципальной программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, представленных в таблице № 5 к муниципальной программе по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий муниципальной программы в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

## Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом определяется по формуле:

## Фф

## Уэф = ----------, =3027,4/3061,2х100%=98,9 %

## Фп

## где:

## Уэф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

## Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

## Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

## Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

## высокий (E   95%);

## удовлетворительный (E   75%);

## неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

## Оценка степени исполнения финансирования 98,9% «высокая».

Информация о реализации мер муниципального регулирования

Меры муниципального регулирования, а также предлагаемые к реализации в текущем и плановом периоде не планировались.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Первомайского сельского поселения: выполняются работы по обеспечению качественными жилищно-коммунальными услугами населения поселения.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 22.01.2025 № 29 утвержден план реализации муниципальной программы на 2025 год.

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | процент привлечения населения поселения к работам по благоустройству | процент | 92,0 | 93,0 | 92,0 |  |
| 2. | процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству | процент | - | - | - |  |
| 3. | уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками). | процент | - | - | - |  |
| 4. | уровень износа коммунальной инфраструктуры | процент | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | уровень износа коммунальной инфраструктуры | процент | 88,0 | 88,0 | 88,0 | - |
| 1.2. | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процент | 50,0 | 52,0 | 51,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | процент привлечения населения поселения к работам по благоустройству | процент | 91,0 | 92,0 | 91,0 |  |
| 2.2 | процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству | процент | 99,0 | 99,0 | 99,0 |  |
| 2.3 | уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками). | процент | 85,0 | 86,0 | 85,0 |  |
| Подпрограмма 3 «Межевание земельных участков» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | процент мероприятий по землеустройству и землепользованию | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Повышение качества и надежности коммунальных услуг» |  | Глава администрации | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Повышение качества и надежности коммунальных услуг. | Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Улучшение обстановки | - |
| 1.2 | Основное мероприятие «Поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям |  | Глава администрации |  |  |  |  | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение обстановки | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение обстановки | - |
| 1.3 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт скважин |  | Глава администрации | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Повышение качества и надежности коммунальных услуг | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры |  |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Уличное освещение» | Глава администрации |  | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и уличного освещения | Произведена замена отработанных ламп, и текущий ремонт фонарей | - |
| 2.2 | Основное мероприятие «Озеленение» | Специалист по ЖКХ |  | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Надлежащее содержание территорий поселения и озеленения | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены субботники и высажены цветы и саженцы | - |
| 2.3 | Основное мероприятие «Содержание мест захоронения» | Специалист по ЖКХ |  | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Надлежащее содержание кладбища | Сотрудниками администрации проведены субботники по уборке кладбища. Работал рабочий по уборке кладбища |  |
| 2.4 | Основное мероприятие «Прочее благоустройство» | Специалист по ЖКХ |  | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства | Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах размещались объявления по вопросам благоустройства. | - |
| 2.5 | Основное мероприятие «Расходы на проведение проверки сметной стоимости инициативных проектов | Специалист по ЖКХ |  | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Проведение проверки сметной стоимости инициативных проектов | Проведена проверка сметной стоимости инициативных проектов |  |
| 2.6 | Основное мероприятие «Мероприятия по утилизации ТБО» | Специалист по ЖКХ |  | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Надлежащее содержание территорий свалки поселения | Свалка поселения приведена в надлежащее состояние |  |
| 2.7 | Основное мероприятие «Расходы на реализацию инициативных проектов (по объекту «Благоустройство территории, расположенной по адресу: Ростовская область, Ремонтненский район, с. Первомайское, ул. Богданова 78 «А» и 78 «Б» (укладка тротуарной плитки, установка урн и скамеек) | Специалист по ЖКХ |  | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Проведение работ по объекту «Благоустройство территории, расположенной по адресу: Ростовская область, Ремонтненский район, с. Первомайское, ул. Богданова 78 «А» и 78 «Б» (укладка тротуарной плитки, установка урн и скамеек)» | Выполнены работы в полном объеме по объекту «Благоустройство территории, расположенной по адресу: Ростовская область, Ремонтненский район, с. Первомайское, ул. Богданова 78 «А» и 78 «Б» (укладка тротуарной плитки, установка урн и скамеек)» |  |
| 2.8 | Основное мероприятие «Расходы на осуществление строительного контроля на реализацию инициативных проектов (по объекту «Благоустройство территории, расположенной по адресу: Ростовская область, Ремонтненский район, с. Первомайское, ул. Богданова 78 «А» и 78 «Б» (укладка тротуарной плитки, установка урн и скамеек) | Специалист по ЖКХ |  | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Осуществление строительного контроля по на реализацию инициативных проектов (по объекту «Благоустройство территории, расположенной по адресу: Ростовская область, Ремонтненский район, с. Первомайское, ул. Богданова 78 «А» и 78 «Б» (укладка тротуарной плитки, установка урн и скамеек) | Осуществлен в полном объеме строительный контроль по на реализацию инициативных проектов (по объекту «Благоустройство территории, расположенной по адресу: Ростовская область, Ремонтненский район, с. Первомайское, ул. Богданова 78 «А» и 78 «Б» (укладка тротуарной плитки, установка урн и скамеек) |  |
| Подпрограмма 3. «Межевание земельных участков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Межевание земельных участков | Специалист по ЖКХ |  | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Надлежащее содержание территорий поселения, земельных участков | Надлежащее содержание территорий поселения, земельных участков |  |

### Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения» за 2024 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения» | всего | 3061,2 | 3027,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 1843,1 | 1843,1 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1218,1 | 1184,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Мероприятия в области коммунального хозяйства» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Основное мероприятие «Расходы на разработку проектно- сметной документации на капитальный ремонт скважин» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Основное мероприятие «Расходы на установку водонапорных башен» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Основное мероприятие «Ограждение объектов ВКХ» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство» | всего | 3055,2 | 3021,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 1843,1 | 1843,0 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1212,1 | 1178,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Уличное освещение» | всего | 395,5 | 361,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 395,5 | 361,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Озеленение» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | «Содержание мест захоронения» | всего | 4,4 | 4,3 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 4,4 | 4,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | «Прочее благоустройство» | всего | 390,8 | 390,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 390,8 | 390,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.5 | «Расходы на проведение проверки сметной стоимости инициативных проектов» | всего | 150,0 | 150,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 150,0 | 150,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.6 | «Мероприятия по утилизации ТБО» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.7 | «Расходы на реализацию инициативных проектов (по объекту «Благоустройство территории, расположенной по адресу: Ростовская область, Ремонтненский район, с. Первомайское, ул. Богданова 78 «А» и 78 «Б» (укладка тротуарной плитки, установка урн и скамеек)» | всего | 2084,5 | 2084,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 1843,1 | 1843,1 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 241,4 | 241,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.8 | «Расходы на осуществление строительного контроля на реализацию инициативных проектов (по объекту «Благоустройство территории, расположенной по адресу: Ростовская область, Ремонтненский район, с. Первомайское, ул. Богданова 78 «А» и 78 «Б» (укладка тротуарной плитки, установка урн и скамеек) | всего | 30,0 | 30,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 30,0 | 30,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма3 | «Межевание земельных участков» | всего | 6,0 | 6,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 14,0 | 14,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |