АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 10.02.2025 | № 51 | с. Первомайское |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Первомайского

сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

за 2024 год

В соответствии с постановлениями Администрации Первомайского сельского поселения от 05.03.2018 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения» и от 15.10.2018 № 107 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Первомайского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2024 год, утвержденной постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 18.10.2018 года  № 117 «Об утверждении муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»  согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Администрации

Первомайского сельского поселения                                                                    В.И. Коскин

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Администрации Первомайского сельского поселения

Приложение

к постановлению

Администрации

Первомайского

сельского поселения

от 10.02.2025 № 51

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта» за 2024 год

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» была утверждена постановлением Администрации Первомайского сельского поселения 18.10.2018 № 117.

Данная программа направлена на достижение следующихх целей:

-развитие массовой физической культуры и спорта;

- совершенствование системы физического воспитания населения;

- развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва;

Задачи программы:

- Повышение интереса населения Первомайского сельского поселения к занятиям физической культурой и спортом;

-развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в образовательных учреждениях по месту жительства;

-развитие материально-технической базы для подготовки спортивного резерва

-создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков

Для достижения поставленных целей в 2024 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

среди спортсменов команд поселения было проведено 16 спортивно-массовых мероприятий: по волейболу, футболу, шашкам, шахматам, дартсу, легкой атлетике, ГТО, рыболовному спорту и перетягиванию каната, которые были проведены на хорошем организационном уровне, заняв в итоге общее 4 место. В них приняли участие 81 человек, а в 2024 году- 77 человек.

- проводились физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия, в том числе посвященные знаменательным датам и профессиональным праздникам, соревнования по волейболу и армрестлингу, так же специалистами Администрации, было проведено спортивное мероприятие по волейболу, приуроченное майским праздникам, по мини – футболу среди мужских команд, приуроченное ко Дню России, так же волейбол, приуроченный ко Дню Победы.

Перечень мероприятий, реализации муниципальной программы

выполненных и невыполненных в установленные сроки

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 10.01.2024 № 7.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» было предусмотрено 1 основное мероприятие «Проведение массовых спортивных мероприятий». Данное мероприятие выполнено в полном объеме или 100%.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2024 году приведены в Таблице 2  к настоящему отчету.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2024 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 10,0 тыс. руб., фактическое выполнение составило 10,0 тыс. руб.

Сведения об использовании средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2024 году было запланировано достижение двух показателей (индикаторов) муниципальной программы, по которым были достигнуты плановые значения.

По подпрограмме предусмотрено достижение двух показателей, по которым достигнуты плановые значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу

В течение 2024 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Первомайского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта».

Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Первомайского сельского поселения.

1. Постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 06.11.2024        № 130 «О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 18.10.2018 № 117 «Об утверждении муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2024 году не предусматривались.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы в 2024 году выполнены в полном объёме. Денежные ассигнования, запланированные на исполнение мероприятий муниципальной программы, были освоены.

## Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации муниципальной программы за 2024 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась по утвержденному методу:

- степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения;

- степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

.

где: S=10,0/10,0 х100%=100,0%

Пф - фактическое значение показателя в отчетном периоде;

Пп - планируемое к достижению значение показателя в соответствующем периоде.

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что степень достижения цели и решения задачи на 2024 год составила 100%.                                     Жители поселения принимали активное участие во всех спортивных мероприятиях района и поселения. По результатам за 2024 год поселение заняло 4 место среди 10 поселений района. Следовательно, программа реализовалась высокоэффективно.

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 22.01.2025 № 35 утвержден план реализации муниципальной программы на 2025 год.

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан Первомайского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения. | % | 25 | 28 | 26 | - |
| Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан Первомайского сельского поселения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в образовании, культуре, здравоохранении | % | 25 | 25 | 25 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Проведение массовых спортивных мероприятий» | Бурунчиева Р.К. и Глава администрации поселения | 01.01. 2024 |  | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Повышение интереса населения Первомайского сельского поселения к занятиям физической культурой и спортом; развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в образовательных учреждениях по месту жительства; развитие материально-технической базы для подготовки спортивного резерва; создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков. | Увеличилось количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |

### Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2024 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 10,0 | 10,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 10,0 | 10,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 10,0 | 10,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 10,0 | 10,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Проведение массовых спортивных мероприятий» | всего | 10,0 | 10,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 10,0 | 10,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |