АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 10.02.2025 | №52 | с. Первомайское |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Первомайского

сельского поселения «Управление муниципальными

финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами» за 2024 год

В соответствии с постановлениями Администрации Первомайского сельского поселения от 05.03.2018 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения» и от 15.10.2018 № 107 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Первомайского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения  «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2024 год, утвержденной постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 18.10.2018 года          № 116 «Об утверждении муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»  согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Первомайского сельского поселения                                                                    В.И. Коскин

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Администрации Первомайского сельского поселения

Приложение

к постановлению

Администрации

Первомайского

сельского поселения

от 10.02.2025 № 52

Отчет о реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2024 год

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» была утверждена постановлением Администрации Первомайского сельского поселения 18.10.2018 № 116.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

-Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета.

-Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами.

Задачи программы:

1. Создание условий для проведения эффективной бюджетной политики.

2. Совершенствование нормативного правового регулирования, методологического и информационного обеспечения бюджетного процесса.

3. Совершенствование системы распределения 
и перераспределения финансовых ресурсов.

4. Повышение качества организации бюджетного процесса на муниципальном уровне.

Перечень мероприятий реализации

муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 10.01.2024 № 9.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «1. «Долгосрочное финансовое планирование» финансовое обеспечение по основным мероприятиям не предусматривалось.

По подпрограмме 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрено 1 основное мероприятие. Данное мероприятие выполнено в полном объеме в установленные сроки.

По подпрограмме 3 «Управление муниципальным долгом Первомайского сельского поселения» финансовое обеспечение по основным мероприятиям не предусматривалось.

По подпрограмме 4 «Поддержание устойчивого исполнения бюджета Первомайского сельского поселения Ремонтненского района» финансовое обеспечение по основным мероприятиям не предусматривалось.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2024 году приведены в Таблице 2 настоящего отчета.

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2024 году по плану составил 8 436,6 тыс. руб., израсходовано 8 375,0 тыс. руб. (99,3%).

По подпрограмме 1 ««Долгосрочное финансовое планирование» план – 0,0 тыс. руб., фактически расходовано – 0,0 тыс. руб.

По подпрограмме 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» план составляет 8 436,6 тыс. руб., фактически расходы составили      8 375,0 тыс. руб. или 99,3 %.

По подпрограмме 3 «Управление муниципальным долгом Первомайского сельского поселения» план составляет 0,0 тыс. руб., фактически расходы составили 0,0 тыс. руб.

По подпрограмме 4 «Поддержание устойчивого исполнения местного бюджета» план составляет 0,0 тыс. руб., фактически расходы составили 0,0 тыс. руб.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением            Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2024 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Первомайского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»:

1. Постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 02.07.2024 № 93 «О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 18.10.2018 № 116 «Об утверждении муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

2. Постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 20.12.2024 № 156 «О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 18.10.2018 № 116 «Об утверждении муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

оценки уровня освоения средств бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%, где:

Уф - уровень освоения средств муниципальной программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию муниципальной программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по муниципальной программе на отчетный год;

Уф = 8375,0/ 8436,6* 100%=99,3%

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, т.к. степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы и ее подпрограмм 99,3%.

Информация о реализации мер муниципального регулирования

Мер муниципального регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2024 году не предусматривалось.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Первомайского сельского поселения: организация праздничных поздравлений жителей сельского поселения с памятными датами в истории сельского поселения и страны, а также чествование жителей сельского поселения, внесших существенный вклад в его развитие совершенствование организации муниципальной службы в Первомайском сельском поселении, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей, обеспечение возможности доступа граждан к информации о деятельности Администрации Первомайского сельского поселения.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 22.01.2025 № 36 утвержден план реализации муниципальной программы на 2025 год.

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие долгосрочной бюджетной стратегии | Да/нет | - | да | да |  |
| 2. | Качество управления финансами Первомайского сельского поселения, определяемое Министерством финансов Ростовской области | степень | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Первомайского сельского поселения | Тыс.руб. | 1998,1 | 1897,0 | 2130,9 | - |
| 1.2. | Доля расходов бюджета Первомайского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Первомайского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета Первомайского сельского поселения | процент | 99,0 | 99,0 | 96,9 |  |
| Подпрограмма 2 ««Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Исполнение расходных обязательств бюджета Первомайского сельского поселения | процент | 99,8 | 99,9 | 99,3 |  |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Первомайского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Достижение экономически обоснованного объема муниципального долга Первомайского сельского поселения | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Минимизация стоимости заимствований доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 4 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Выравнивание бюджетной обеспеченности Первомайского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства на человека, рублей | рублей | 7072,1 | 7022,9 | 7022,9 |  |
| 4.2 | Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам муниципальных образований Первомайского сельского поселения | процент | 0 | 0 | 0 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия |  |  | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  |  | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные |  | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Первомайского сельского поселения» |  |  | Начальник сектора экономики и финансов Матыченко А.В. |  |  | 01.01. 2024 |  | 31.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) |  |  | исполнение доходной части бюджета 112,3% | - |
| 1.2 | «Проведение Оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных нормативно-правовыми актами Первомайского сельского поселения о налогах и сборах» |  |  | Начальник сектора экономики и финансов Матыченко А.В. |  |  | 01.01. 2024 |  | 31.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | отмена неэффективных местных налоговых льгот и реализация мер, направленных на их оптимизацию |  |  | неэффективные льготы отсутствуют |  |
| 1.3 | «Формирование расходов бюджета Первомайского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами» |  |  | Начальник сектора экономики и финансов Матыченко А.В. |  |  | 01.01. 2024 |  | 31.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | формирование и исполнение бюджета Первомайского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Первомайского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Первомайского сельского поселения составит в 2024 году более 90 процентов |  |  | расходы на программные мероприятия исполнены на 96,9% |  |
| Подпрограмма 2«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» |  |  | Начальник сектора экономики и финансов Матыченко А.В. |  |  | 01.01. 2024 |  | 31.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | подготовка проектов решений собрания депутатов, нормативных правовых актов Администрации Первомайского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов администрации Первомайского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса |  |  | подготовка проектов решений собрания депутатов, нормативных правовых актов Администрации Первомайского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов администрации Первомайского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса без нарушений бюджетного законодательства в сфере организации бюджетного процесса | - |
| 2.2 | «Обеспечение деятельности Администрации Первомайского сельского поселения» |  |  | Начальник сектора экономики и финансов Матыченко А.В. |  |  | 01.01. 2024 |  | 31.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций |  |  | обеспечена реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций |  |
| 2.3 | «Организация планирования и исполнения расходов бюджета Первомайского сельского поселения» |  |  | Начальник сектора экономики и финансов Матыченко А.В. |  |  | 01.01. 2024 |  | 31.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета |  |  | Расходная часть бюджета поселения освоена на 99,3% |  |
| 2.4 | Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства РФ, контроля за соблюдением законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок получателями средств местного бюджета |  |  | Начальник сектора экономики и финансов Матыченко А.В. |  |  | 01.01. 2024 |  | 31.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем; совершенствование методологической базы по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля; обеспечение использования средств местного бюджета в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством |  |  | Проведена проверка законности, результативности, эффективности использования бюджетных средств и контроль в сфере закупок. В ходе проверки выявлено отсутствие нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок при планировании и исполнении бюджета Первомайского сельского поселения; исполнение Первомайским сельским поселением полномочий, закрепленных за ними бюджетным законодательством и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок в части организации внутреннего муниципального финансового контроля; соблюдение финансово-бюджетной дисциплины |  |
| 2.5 | Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области |  |  | Начальник сектора экономики и финансов Матыченко А.В. |  |  | 01.01. 2024 |  | 31.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | работы по внедрению программного обеспечения выполнены |  |  | работы по внедрению программного обеспечения выполнены |  |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Первомайского сельского поселения»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Первомайского сельского поселения в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ» |  |  | Начальник сектора экономики и финансов Матыченко А.В. |  | 01.01. 2024 |  | 31.12. 2024 |  | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | сохранение объема муниципального долга Первомайского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |  | исполнение долговых обязательств, муниципального долга Первомайского сельского поселения |  |  |
| ### 3.2 |  | «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Первомайского сельского поселения» |  |  | Начальник сектора экономики и финансов Матыченко А.В. | 01.01. 2024 |  | 31.12. 2024 |  | 01.01. 2024 |  | 31.12. 2024 |  | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Первомайского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | Без нарушения бюджетного законодательства, исполнение обязательств |  |  |
| ### Подпрограмма 4 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 4.1 |  |  | «Меры, направленные на обеспечение сбалансированности бюджета Первомайского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Матыченко А.В. |  | 01.01. 2024 |  | 31.12. 2024 |  | 01.01. 2024 |  | 31.12. 2024 |  | ### Создание условий для устойчивого исполнения местного бюджета | ### Поддержание устойчивого исполнения местного бюджета |  |  |
| ### 4.2 |  |  | Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности Первомайского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Матыченко А.В. |  | 01.01. 2024 |  | 31.12. 2024 |  | 01.01. 2024 |  | 31.12. 2024 |  | Создание условий для устойчивого исполнения местного бюджета в результате обеспечения минимально гарантированного ### уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований | ### Поддержание устойчивого исполнения местного бюджета |  |  |

### Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2024 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | всего | 8436,6 | 8375,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 8436,6 | 8375,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Долгосрочное финансовое планирование» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Первомайского сельского поселения» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок), установленных нормативно-правовыми актами Первомайского сельского поселения о налогах и сборах | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Формирование расходов бюджета Первомайского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  | областной бюджет | - |  |
|  |  | бюджет района | - |  |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Подпрограмма 2 | «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | 8436,6 | 8375,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 8436,6 | 8375,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Обеспечение деятельности Администрации Первомайского сельского поселения | всего | 8436,6 | 8375,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 8436,6 | 8375,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета Первомайского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства РФ, контроля за соблюдением законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок получателями средств местного бюджета | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.5 | Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Управление муниципальным долгом Первомайского сельского поселения» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Первомайского сельского поселения в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Первомайского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 4 | «Поддержание устойчивого исполнения бюджета Первомайского сельского поселения» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 4 Основное мероприятие 4.1 | Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности Первомайского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  | ««Меры, направленные на обеспечение сбалансированности бюджета Первомайского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |