АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 10.02.2025 | № 53 | с. Первомайское |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Первомайского

сельского поселения «Муниципальная политика» за 2024 год

В соответствии с постановлениями Администрации Первомайского сельского поселения от 05.03.2018 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения» и от 15.10.2018 № 107 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Первомайского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2024 год, утвержденной постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 18.10.2018 года          № 112 «Об утверждении муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Муниципальная политика» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Администрации

Первомайского сельского поселения                                                                    В.И. Коскин

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Администрации Первомайского сельского поселения

Приложение

к постановлению

Администрации

Первомайского

сельского поселения

от 10.02.2025 № 53

Отчет о реализации муниципальной программы

«Муниципальная политика» за 2024 год

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Муниципальная программа «Муниципальная политика» была утверждена постановлением Администрации Первомайского сельского поселения 18.10.2018 № 112.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

-Развитие и совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности;

- Укрепление единства российской нации на территории Первомайского сельского поселения и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Первомайского сельского поселения;

-Совершенствование организации муниципальной службы в Первомайском сельском поселении, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей;

-Совершенствование существующих и выработка новых механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского общества.

Задачи программы:

|  | - создание условий для развития межэтнического и межкультурного диалога и взаимоуважения, формирование культуры межэтнического общения; -совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы; -повышение эффективности деятельности Администрации Первомайского сельского поселения и муниципального управления; -обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих; -развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих; -повышение гражданской активности и заинтересованности населения в осуществлении местного самоуправления; -внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, -обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности; -оптимизация штатной численности муниципальных служащих; -повышение престижа муниципальной службы; -привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов, укрепление кадрового потенциала Администрации Первомайского сельского поселения и ее структурных подразделений, обеспечение межэтнического согласия в Первомайском сельском поселении.. |
| --- | --- |

Перечень мероприятий реализации

муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 10.01.2024 № 8.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Первомайском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» предусмотрено 3 основных мероприятия. Финансирование на данные мероприятия не планировалось.

По подпрограмме 2 «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Первомайском сельском поселении» предусмотрено 1 основное мероприятие. Мероприятия выполнены в полном объеме.

По подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Муниципальная политика»» предусмотрено 1 основное мероприятие. Мероприятия выполнены в полном объеме.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2024 году приведены в Таблице 2 настоящего отчета.

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2024 году по плану составил 33,9 тыс. руб., израсходовано 33,9 тыс. руб. (100 %).

По подпрограмме 1 ««Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Первомайском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» финансирование не проводилось.

По подпрограмме 2 «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Первомайском сельском поселении» по плану 2,5 тыс.руб. израсходовано 2,5 тыс.руб. или 100,0 %

По подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Муниципальная политика» по плану 31,4 тыс.руб. израсходовано 31,4 тыс.руб. или 100,0 %

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

По муниципальной программе предусмотрено достижение трех показателей.

Доля граждан положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления;

доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет;

доля   муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования;

доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование;

доля граждан положительно оценивающих деятельность институтов гражданского общества;

доля граждан, положительно оценивающих уровень межэтнического согласия в Первомайском сельском поселении;

доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности органов местного самоуправления

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу

В течение 2024 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Первомайского сельского поселения «Муниципальная политика».

1. Постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 01.04.2024 № 67 «О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 18.10.2018 № 115 «Об утверждении муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Муниципальная политика». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

2. Постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 02.07.2024 № 95 «О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 18.10.2018 № 115 «Об утверждении муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Муниципальная политика». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

3. Постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 20.12.2024 № 157 «О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 18.10.2018 № 115 «Об утверждении муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Муниципальная политика». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Оценка производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей.

Оценка эффективности хода реализации целевых показателей Программы осуществляется по следующим формулам:

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

где: Э=33,9/33,9х100=100,0%

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя Программы
(процентов);

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации Программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного Программой.

Бюджетная эффективность Программы будет определяться как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле:

где: Э=33,9/33,9х100=100,0%

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

Фи – фактическое использование средств;

Фп – планируемое использование средств.

Показатель> 90%, следовательно эффективность хода реализации муниципальной программы за 2024 год следует считать высокой.

Информация о реализации мер муниципального регулирования

Мер муниципального регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2024 году не предусматривалось.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной

программы

Муниципальная программа вносит определенный вклад в эффективность деятельности Первомайского сельского поселения: повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим;

повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Первомайского сельского поселения;

сохранение межэтнической стабильности, повышение информированности граждан о культурах народов, проживающих в Первомайском сельском;

повышение привлекательности муниципальной службы;

выявление зон, требующих приоритетного внимания Администрации Первомайского сельского поселения;

формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности Администрации Первомайского сельского поселения;

совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления;

стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста;

повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим;

повышение уровня межэтнического согласия в Первомайском сельском поселении.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 22.01.2025 № 37 утвержден план реализации муниципальной программы на 2025 год.

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  | № п/п |  |  | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |
|  | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Первомайском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  |  | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва |  | процент | - | - |  |  |
|  | 1.2 |  |  | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса |  | процент | - | - |  |  |
|  | 1.3 |  |  | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет |  | процент | - | - | - |  |
|  | 1.4 |  |  | Доля реализованных инновационных образовательных программ в области муниципального управления |  | количество | - | 1 | 1 |  |
|  | 1.5 |  |  | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования |  | процент | - | - | - |  |
|  | 1.6 |  |  | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе |  | процент | - | - | - |  |
|  | 1.7 |  |  | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование |  | процент | 70 | 70 | 70 |  |
| Подпрограмма 2 «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Первомайском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1 |  |  | Доля граждан, у которых сформирована общероссийская гражданская идентичность | процент | 70,0 | 72,0 | 72,0 |  |
|  |  | 2.2 |  |  | Прирост числа участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Первомайского сельского поселения | процент | 9,0 | 9,5 | 9,5 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. |  | Доля обнародованных нормативных правовых актов района в информационных бюллетенях муниципального образования «Первомайское сельское поселение». к общему количеству актов, подлежащих обнародованию в информационных бюллетенях муниципального образования «Первомайское сельское поселение» | процент | 100 | 100 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Муниципальная политика»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Первомайском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Глава администрации | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Улучшение значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления; формирование высококвалифицированного кадрового состава на муниципальной службе | Рост развития муниципальной службы |  |  | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Глава администрации |  |  |  |  | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | Стабильность уровня качества кадровой обеспеченности органов местного самоуправления |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Глава администрации |  |  |  |  | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | эффективное исполнение органами местного самоуправления своих полномочий. Не допущено увеличение штатной численности |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.4. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | Глава администрации |  |  |  |  | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | эффективное осуществление органами местного самоуправления своих полномочий |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Первомайском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации | Инспектор Бурунчиева Р.К. | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Сохранение межэтнической стабильности, повышение информированности граждан о культурах народов, проживающих в Первомайском сельском поселении |  | Стабильная обстановка на почве межнациональных отношений | - |  |
| 2.2 | Проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Первомайского сельского поселения | Инспектор Бурунчиева Р.К. | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Совершенствование этнокультурного развития народов, проживающих на территории Первомайского сельского поселения |  | Стабильная обстановка на почве межнациональных отношений | - |  |
| 2.3 | Проведение мероприятий по информационному, научному и методическому обеспечению реализации мероприятий подпрограммы | Инспектор Бурунчиева Р.К. | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Информационное, научное и методическое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы |  | Стабильная обстановка на почве межнациональных отношений | - |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Муниципальная политика»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Первомайского сельского поселения Ремонтненского района, Собрания депутатов Первомайского сельского поселения Ремонтненского района в общественно-политической газете «Рассвет» (или) приложении к общественно – политической газете «Рассвет» - муниципальный вестник – информационный бюллетень муниципального образования «Первомайское сельское поселение» | Глава администрации | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в общественно- политической газете «Рассвет» (или) приложении к общественно – политической газете «Рассвет» - муниципальный вестник – информационный бюллетень муниципального образования «Первомайское сельское поселение» | Соблюдение Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства. |  |  |  |  |

### Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2024 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Муниципальная политика» | всего | 33,9 | 33,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 33,9 | 33,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Первомайском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Первомайском сельском поселении» | всего | 2,5 | 2,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 2,5 | 2,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Муниципальная политика»» | всего | 31,4 | 31,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 31,4 | 31,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |