АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 10.02.2025 | № 56 | с. Первомайское |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Первомайского

сельского поселения «Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности»

за 2024 год

В соответствии с постановлениями Администрации Первомайского сельского поселения от 05.03.2018 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения» и от 15.10.2018 № 107 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Первомайского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2024 год, утвержденной постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 18.10.2018 года   № 119 «Об утверждении муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Администрации

Первомайского сельского поселения                                                                    В.И. Коскин

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Администрации Первомайского сельского поселения

Приложение

к постановлению

Администрации

Первомайского

сельского поселения

от 10.02.2025 № 56

Отчет о реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2024 год

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» была утверждена постановлением Администрации Первомайского сельского поселения 18.10.2018 № 119.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- экономия энергоресурсов;

- формирование энергетических паспортов и мероприятий;

- повышение уровня ответственности в энергосбережении.

Задачи программы:

- Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

-Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов.

-Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным контрактам.

Для достижения поставленных целей в 2024 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

-Осуществлено в бюджетной сфере проведение обязательных энергетических обследований зданий.

- Обеспечено в бюджетной сфере замена ламп накаливания на энергосберегающие.

Перечень мероприятий, реализации муниципальной программы

выполненных и невыполненных в установленные сроки

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 10.10.2024 № 11.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения» за 2024 год было предусмотрено 1 основное мероприятие «Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников на энергосберегающие. Данное мероприятие выполнено на 100,0 %

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2024 году приведены в Приложении к настоящему отчету.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2024 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 40,0 тыс. руб., фактическое выполнение составило 40,0 тыс. руб. – 100,0%

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2024 году было запланировано достижение одного показателя (индикатора) муниципальной программы, по которым были достигнуты плановые значения.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу

В течение 2024 года ответственным исполнителем не вносились изменения в муниципальную программу Первомайского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2024 году не предусматривались.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы в 2024 году выполнены в полном объёме. Денежные ассигнования, запланированные на исполнение мероприятий муниципальной программы освоены.

## Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации муниципальной программы за 2024 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась по утвержденному методу: «Степень достижения целевых индикаторов и показателей результативности мероприятий программы» базируется на анализе достижения целевых индикаторов и показателей результативности и рассчитывается по формуле:

КЦИi = ЦИФi / ЦИПi, =40,0/40,0=1,0

где КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора или показателя;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора или показателя.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1 –
при планируемом росте ЦИПi, или, соответственно, должно быть меньше либо равно 1 – при планируемом снижении ЦИПi.

«Степень соответствия затрат бюджета на мероприятия программы запланированному уровню затрат» базируется на анализе затрат бюджета на мероприятия, и рассчитывается по формуле:

КБЗi = БЗФi / БЗПi,=40,0/40,0=1,0

где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

Следовательно программа реализовалась эффективно.

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 22.01.2025 № 38 утвержден план реализации муниципальной программы на 2025 год.

Таблица 2

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Первомайском сельском поселении»

за 2024 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2024 год | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Первомайском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников на энергосберегающие | Администрация Первомайского сельского поселения | Повышение уровня ответственности в энергосбережение | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 1.2 | Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности | Администрация Первомайского сельского поселения | Экономия энергоресурсов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| 1.3 | Утепление фасадов, входных дверей, окон, чердачных перекрытий и подвалов | Администрация Первомайского сельского поселения |  |  |  |  |  | Не требует финансирования |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 |

Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2024 год.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | всего | 40,0 | 40,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 40,0 | 40,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения» | всего | 40,0 | 40,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 40,0 | 40,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие» | всего | 40,0 | 40,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 40,0 | 40,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |