РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  11.03.2019г.                                              № 19                                      c. Первомайское

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 16.09.2013 № 58 «Об утверждении  Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения»,  руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Первомайское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения» за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Первомайское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Первомайского сельского поселения                                        В.Ф. Шептухин

Приложение

к постановлению

Администрации

Первомайского

сельского поселения

от 11.03.2019 № 19

Отчет о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения» за 2018 г.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения» была утверждена постановлением Администрации Первомайского  сельского поселения от 10.10.2013 № 68.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

-Совершенствование системы комплексного благоустройства и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Первомайское сельское поселение»;

- Создание комфортных условий проживания и отдыха населения;

- Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Первомайского сельского поселения;

Задачи программы:

Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения;

Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;

Обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя;

Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

В 2018 году для повышения уровня благоустройства территории, комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 8 общественных субботников, ликвидирована 1 несанкционированная свалка, проведены мероприятия по коммунальному хозяйству, в том числе  разработка ПСД на капремонт скважин, проведен текущий ремонт 2 буровых на воду скважин.

Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ  были приведены в порядок памятники, территории спортивных и детских площадок. Выполнена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Была организована работа с населением  на вывоз мусора. Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения.

На  сходах граждан регулярно проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений.

Проведен «День древонасаждения», на котором было посажено 40 саженцев, привлечено более 45 человек.

Перечень мероприятий реализации муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 28.12.2017 № 140.

Для достижения намеченных целей программы предусматривалась реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1 «Повышение качества и надежности коммунальных услуг».

Основное мероприятие 1.2 «Поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным санитарным требованиям». Проведено 3 схода граждан, на которых проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства.

Основное мероприятие 2.1 «Уличное освещение» Работы по техническому обслуживанию сетей уличного освещения выполнены в полном объеме. Проведены мероприятия по замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах, оплата электроэнергии за уличное освещение  производится в срок.

Основное мероприятие 2.2 «Озеленение » исполнено  полном объеме, произведена посадка деревьев.

Основное мероприятие 2.3 «Содержание мест захоронения» исполнено  полном объеме, проведены субботники силами администрации по уборке кладбища 2 раза в год, произведены косметические и текущие ремонты памятников.

Основное мероприятие 2.4 «Прочее Благоустройство» исполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.5. «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства».

Основное мероприятие 3.1. «Межевание земельных участков».

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2018 году приведены в Таблице 2 к настоящему отчету.

Данные об  использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году по плану составил 1342,4 тыс. руб., израсходовано 1226,2 тыс. руб. (91,3 %), в том числе за счет средств областного бюджета план-0,0 тыс.руб., израсходовано 0,0 тыс.руб. (0%).

По подпрограмме 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» план – 520,9 тыс. руб., фактически расходовано – 406,4 тыс. руб. (78,0%), в том числе за счет средств областного бюджета план-0,0 тыс.руб., израсходовано 0,0 тыс.руб. (0%).

По подпрограмме 2 «Благоустройство» план составляет 821,5 тыс. руб., фактически расходы составили 819,8 тыс. руб. или 99,8 %.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2018 году было запланировано достижение девяти показателей (индикаторов).

По 6 показателям фактические значения соответствуют плановым.

Показатель «Процент привлечения населения поселения к работам по благоустройству».

Показатель «Процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству».

Показатель «Уровень благоустроенности поселения(обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2018 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения»:

1. Постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 05.03.2018 № 30  «О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 10.10.2013 № 68 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Первомайского сельского поселения.

2.  Постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 05.07.2018 № 75  «О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 10.10.2013 № 68 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Первомайского сельского поселения.

3. Постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 02.11.2018г. № 125 «О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 10.10.2013 №68 «Об утверждении муниципальной программы Первомайского сельского поселения  Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

4. Постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 28.12.2018г. № 140 «О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 10.10.2013 №68 «Об утверждении муниципальной программы Первомайского сельского поселения  Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Реализация основных мероприятий муниципальной программы производилась за счет средств бюджета поселения.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм,  степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и  общей эффективности и результативности муниципальной программы.

## Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определяются по формуле:

## Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств  областного бюджетов и бюджета Первомайского сельского поселения ресурсного обеспечения муниципальной программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, представленных в таблице № 5 к муниципальной программе по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий муниципальной программы в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

## Уровень исполнения финансирования по муниципальной программы в целом определяется по формуле:

## Фф

## Уэф = ----------, =561,7/594,0х100%=94,6%

## Фп

## где:

## Уэф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

## Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

## Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

## Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

## высокий (E   95%);

## удовлетворительный (E   75%);

## неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

## Оценка степени исполнения финансирования 100,0% «высокая».

## Программа считается эффективной.

Информация о реализации мер муниципального

регулирования.

Меры муниципального регулирования , а также предлагаемые к реализации в текущем и плановом периоде  не планировались.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Первомайского сельского поселения: выполняются работы по обеспечению качественными жилищно-коммунальными услугами населения поселения.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 28.12.2017 № 110 утвержден план реализации муниципальной программы на 2018 год.

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |
| 1.1 | Основное мероприятие «Повышение качества и надежности коммунальных услуг» | Специалист 1 категории Коржова А.А. | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки,улучшение обстановки | Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение обстановки | - |
| 1.2 | Основное мероприятие «Поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии,соответствующем нормативным и санитарнымтребованиям | Специалист 1 категории Коржова А.А. | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение обстановки | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение обстановки | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Благоустройство» |
| 2.1 | Основное мероприятие «Уличное освещение» | Специалист 1 категории Коржова А.А. | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Содержание сетей улиц населенных пунктов | Произведена замена отработанных ламп, и тек. ремонт фонарей | - |
| 2.2 | Основное мероприятие «Озеленение» | Специалист 1 категории Коржова А.А. | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Озеленение территории поселения | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены субботники и высажены цветы | - |
| 2.3 | Основное мероприятие «Содержание мест захоронения» | Специалист 1 категории Коржова А.А. | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Надлежащее содержание кладбища | Сотрудниками администрации проведены субботники по уборке кладбища, проведена работа по противоклещевой обработке |  |
| 2.4 | Основное мероприятие «Прочее благоустройство» | Специалист 1 категории Коржова А.А. | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах размещались объявления по вопросам благоустройства. | - |
| 2.5 | Основное мероприятие «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства |  |

### Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения» за  2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения» | всего | 1342,4 | 1226,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1342,4 | 1226,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Мероприятия в области коммунального хозяйства » | всего | 520,9 | 406,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 520,9 | 406,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Основное мероприятие «Повышение качества и надежности коммунальных услуг» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Основное мероприятие « | всего |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство » | всего | 821,5 | 819,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 821,5 | 819,8 |
| Основное мероприятие 2.1 | «Уличное освещении» | всего | 343,4 | 343,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 343,4 | 343,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Озеленение » | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | «Содержание мест захоронения» | всего | 43,6 | 43,6 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 43,6 | 43,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | «Прочее благоустройство» | всего | 134,5 | 134,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 134,5 | 134,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Межевание земельных участков» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | «Межевание земельных участков» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |