РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 28.04.2016 г | № 55 | с. Первомайское |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Порядка и сроков

составления проекта бюджета

Первомайского сельского поселения

Ремонтненского района на 2017 год

и на плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Первомайского сельского поселения от 11.11.2011 № 94 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Первомайском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета Первомайского сельского поселения Ремонтненского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Первомайского сельского поселения Ремонтненского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению.

2.  Сектору экономики и финансов Администрации Первомайского сельского поселения организовать разработку проектов местных бюджетов с учетом мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3.  Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Матыченко А.В.

Глава Первомайского сельского поселения                                         В.Ф. Шептухин

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации

Первомайского сельского поселения

от 28.04.2016 № 55

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта местного бюджета

на 2017 годи на плановый период 2018 и 2019 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Представление в Финансовый отдел Администрации Ремонтненского района реестров расходных обязательств Первомайского сельского поселения | до 25 мая 2016 г. | Начальник сектора экономики и финансов Матыченко А.В. |
| 2. | Получение из Администрации Ремонтненского района: сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации до 2019 года; индексов-дефляторов на 2017–2019 годы | до 3 июня 2016 г. | Специалист 1 категории Бугакова Г.Н. |
| 3. | Разработка и представление в Сектор координации отраслей ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Ремонтненского района показателей протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности Первомайского сельского поселения, по состоянию на 1 января 2016 г. (по данным статистической отчетности формы 3-ДГ (мо) | до 1 июля 2016 г. | Специалист по жилищно-коммунальному хозяйству Уварова Е.Н. |
| 4. | Представление в Сектор экономики и финансов прогноза среднемесячной заработной платы на 2017 – 2019 годы | до 1 июля 2016 г. | Главный специалист бухгалтер Коржова Г.П. |
| 5. | Оценка налогового и неналогового потенциалов по Первомайскому сельскому поселению на 2017 – 2019 годы по формам, утвержденным министерством финансов Ростовской области | до 1 июля 2016 г. | Начальник сектора экономики и финансов Матыченко А.В. |
| 6. | Разработка и представление в Финансовый отдел Администрации Ремонтненского района прогноза предоставления и исполнения (при необходимости) муниципальных гарантий Первомайского сельского поселения в 2017 – 2019 годах погодам и категориям (получателям) с указанием направлений (целей) гарантирования, объема гарантий по каждому направлению (цели), иных условий предоставления муниципальных гарантий, а также платности за предоставляемые муниципальные гарантии Первомайского сельского поселения | до 25 августа 2016 г. | Администрация Первомайского сельского поселения |
| 7. | Представление в Сектор экономики и финансов предложений для формирования предельных показателей расходов местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов по формам, установленным приказом Финансового отдела Администрации Ремонтненского района о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета | до 25 августа 2016 г. | Главные распорядители и получатели средств местного бюджета |
| 8. | Получение с Финансового отдела Администрации Ремонтненского района объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения для Первомайского сельского поселения на 2017 – 2019 годы | до 1 сентября 2016 г. | Специалист 1 категории Бугакова Г.Н. |
| 9. | Получение с Финансового отдела Администрации Ремонтненского района объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов, твердых коммунальных отходов для Первомайского сельского поселения на 2017 – 2019 годы | до 1 сентября 2016 г. | Специалист 1 категории Бугакова Г.Н. |
| 10. | Представление главе Первомайского сельского поселения параметров местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, подготовленных на основе предельных показателей расходов местного бюджета | до 16 августа 2016 г. | Начальник сектора экономики и финансов Матыченко А.В. |
| 11. | Доведение до главных распорядителей средств местного бюджета предельных показателей расходов местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | до 19 сентября 2016 г. | Начальник сектора экономики и финансов Матыченко А.В. |
| 12. | Рассмотрение Администрацией Первомайского сельского поселения информации о результатах проведения анализа эффективности налоговых льгот | до 1 сентября 2016 г. | Специалист по имущественным и земельным отношениям Коржова А.В. |
| 13. | Подготовка постановления Администрации Первомайского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Первомайского сельского поселения на 2017 – 2019 годы» | до 15 октября 2016 г. | Начальник сектора экономики и финансов – А.В. Матыченко |
| 14. | Согласование с сектором экономики и финансов проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Первомайского сельского поселения | до 20 октября 2016 г. | Начальник сектора экономики и финансов – А.В. Матыченко |
| 15. | Подготовка и утверждение постановления Администрации Первомайского сельского поселения «О предварительных итогах социально-экономического развития Первомайского сельского поселения за 6 месяцев 2016 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Первомайского сельского поселения за 2016 год» | до 15 октября 2016 г. | Начальник сектора экономики и финансов – А.В. Матыченко |
| 16. | Подготовка и представление в Собрание депутатов Первомайского сельского поселения следующих проектов решений: «О бюджете Первомайского сельского поселения Ремонтненского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Первомайского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» | до 15 ноября 2016 г. до 15 ноября 2016 г. | Начальник сектора экономики и финансов – А.В. Матыченко Специалист по имущественным и земельным отношениям Коржова А.В. |

Специалист 1 категории                                                                         Н.И .Мартысюк