РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.10.2024г.                                                  № 117                                           c. Первомайское

Об утверждении отчетов об исполнении плана реализации по муниципальным программам за 9 месяцев 2024 года в Первомайском сельском поселении

В соответствии с постановлением Администрации Первомайского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области от 15.10.2018 № 107 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Первомайского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» утвержденной постановлением Администрации  Первомайского сельского поселения от 18.10.2018 года            № 108 «Об утверждении муниципальной  программы Первомайского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» (в редакции постановлений от 28.12.2018 №146, от 27.12.2019 №99, от 29.12.2020 №109,  от 22.11.2021 №90, от 29.12.2021 №115, от 30.05.2023 №47, от 10.11.2022 №108, от 29.12.2022 №140, от 12.01.2024 №12, от 01.04.2024 №65) по результатам за  9 месяцев 2024 года, согласно приложения 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения» утвержденной постановлением от 18.10.2018 года № 109 «Об утверждении муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения»» (в редакции постановлений № 148 от 28.12.2018, от 28.05.2019 №50, от 22.07.2019 №66,  от 04.10.2019 № 82,  от 27.12.2019 №100, от 09.10.2020        № 78, от 30.10.2020 №87, от 29.12.2020 №110, от 29.03.2021 №41, от 22.11.2021 №91, от 29.12.2021 №116, от 30.05.2022 №48, от 29.12.2022 № 141,  от 18.04.2023 №31, от 04.10.2023 №78, от 10.01.2024 №13, от 01.04.2024 №64, от 02.07.2024 № 91)  по результатам за  9 месяцев 2024 года, согласно приложения 2 к настоящему постановлению.

3.  Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»,  утвержденной постановлением от 18.10.2018 года № 110 «Об утверждении  муниципальной  программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»» (в редакции постановления №149 от 28.12.2018, от 27.12.2019 №102, от 23.03.2020 №34, от 29.12.2020 №112, от 29.03.2021 №43, от 14.10.2021 №87, от 29.12.2021 №122, от 29.12.2022 №142, от 10.01.2024 №14,) по результатам за  9 месяцев 2024 года,  согласно приложения 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения  «Развитие культуры»,  утвержденной постановлением от 18.10.2018 года № 112 «Об утверждении муниципальной программы  Первомайского сельского поселения «Развитие культуры»» (в редакции постановления № 151 от 28.12.2018, от 28.03.2019 №31, от 22.07.2019 №67, от 04.10.2019 №83, от 27.12.2019 № 103, от 30.10.2020 №88, от 29.12.2020 №113, от 29.03.2021 №42, от 19.07.2021 №75, от 29.12.2021 №119, от 10.11.2022 №109, от 29.12.2022 №144, от 20.07.2023 №60, от 10.01.2024 №16 ) по результатам за  9 месяцев 2024 года, согласно приложения 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» утвержденной постановлением от 18.10.2018 года № 117 «Об утверждении муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (в редакции постановлений от 28.12.2018 №156, от 27.12.2019 №105, от 29.12.2020 №115, от 22.11.2021 №93, от 29.12.2021 №125, от 29.12.2022 №146, от 10.01.2024 №18)  по результатам за  9 месяцев 2024 года, согласно приложения 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утвержденной постановлением от 18.10.2018 года № 116 «Об утверждении муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»» (в редакции постановления № 155 от 28.12.2018, № 84 от 04.10.2019, от 27.12.2019 №106,  от 23.03.2020 №36, от 29.12.2020 №116, от 29.03.2021 №46, от 29.11.2021 №104, от 29.12.2021 №121, от 29.08.2022 №80, от 29.12.2022 №147, от 18.04.2023 №33, от 10.01.2024 №19)  по результатам за  9 месяцев 2024 года, согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

7.  Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Муниципальная политика» утвержденной постановлением от 18.10.2018 года № 112 (в редакции постановлений № 154 от 28.12.2018, от 27.12.2019 №107, от 29.12.2020 №117, от 29.03.2021 №47, от 04.10.2021 №83, от 22.11.2021 №94, от 29.12.2021 №120, от 29.08.2022 №80, от 29.12.2022 №147, от 10.01.2024 №20, от 01.04.2024 №67, от 02.07.2024 №95) по результатам за 9 месяцев 2024 года, согласно приложения 7 к настоящему постановлению.

8. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утвержденной постановлением от 18.10.2018 года № 107 «Об утверждении муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»» (в редакции постановления № 150 от 28.12.2018, от 27.12.2019 № 101, от 29.12.2020 № 111, от 29.12.2021 №117, от 15.07.2022 №70, от 16.01.2023 №4, от 10.01.2024 №15) по результатам за  9 месяцев 2024 года, согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

9. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» утвержденной постановлением от 18.10.2018 года № 119 «Об утверждении муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»» (в редакции постановлений  от 28.12.2018 №147, от 27.12.2019 №109, от 29.12.2020 №118, от 17.03.2021 №37, от 29.12.2021 №126, от 10.11.2022 №110, от 29.12.2022 №148, от 10.01.2024 №21) по результатам за  9 месяцев 2024 года, согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

10. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утвержденной постановлением от 18.10.2018 года № 114 «Об утверждении муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (в редакции постановлений  от 28.12.2018 №153, от 28.05.2019 №52, от 22.07.2019 №68, от 04.10.2019 №85, от 27.12.2019 №104, от 23.03.2020 №35,  от 09.10.2020 №79, от 29.12.2020 №114, от 29.03.2021 №45, от 22.11.2021 №92, от 29.12.2021 №123, от 29.12.2022 №145, от 18.04.2023 №32, от 04.10.2023 №79, от 10.01.2024 №17) по результатам за  9 месяцев 2024 года, согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

11. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Первомайское сельское поселение» в сети «Интернет».

12.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Первомайского

сельского поселения                                                                                       В.И. Коскин

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Администрации Первомайского сельского поселения

Приложение 1

к постановлению Администрации

Первомайского сельского поселения

от 02.10.2024 № 117

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»

отчетный период –  9 месяцев 2024 года

| № п/п | Номер и наименование |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Первомайского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2024 год |  | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Подпрограмма 1 «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Выплата государственной пенсии за выслугу лет служащим, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Первомайское сельское поселение» |  | Главный специалист по бух.учету Коржова Г.П. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 213,7 | 213,7 |  | 140,4 | - |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы |  | - | - | X | 31.12.2024 | X | X |  | Х | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  | - | - | - | - | 213,7 | 213,7 |  | 140,4 | - |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

<2>Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2024 год

(за 9 месяцев 2024 года)

- Муниципальная программа Первомайского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 18.10.2018 № 108 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Первомайского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году средств местного бюджета предусмотрены в сумме 213,7 тыс. рублей. За 9 месяцев 2024 года фактически освоено 140,4 тыс. рублей или 65,7% к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 октября 2023 года составили 132,3 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан».

В соответствии с постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 05.03.2018 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения» постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 10.01.2024 № 2 (внесение изменений постановлением № 69 от 01.04.2024) утвержден план реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2024 год.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 213,7,0 тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано 140,4 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по выплате государственной пенсии за выслугу лет не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2024 год по итогам 9 месяцев 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 2

к постановлению Администрации

Первомайского сельского поселения

от 02.10.2024 № 117

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения»

отчетный период –  9 месяцев 2024 года

| № п/п | Номер и наименование |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> |  |  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2024 год | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  | Подпрограмма 1. Мероприятия в области коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт скважин |  | Гл. специалист по вопросам ЖКХ Коржова А.А. |  | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; повышение качества и надежности коммунальных услуг |  |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.2. | Проведение текущего ремонта буровой на воду скважины |  | Гл. специалист по вопросам ЖКХ Коржова А.А. |  | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки |  |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.3. | Установка водонапорных башен |  | Гл. специалист по вопросам ЖКХ Коржова А.А. |  | Повышение качества и надежности коммунальных услуг. |  |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.4. | Ограждение объектов ВКХ |  | Гл. специалист по вопросам ЖКХ Коржова А.А. |  | Повышение качества и надежности коммунальных услуг. |  |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1. | Контрольное событие подпрограммы |  | - |  | - |  |  | X |  | 31.12.2024 | X | X | Х | X |
| 2. |  | Подпрограмма 2. Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | мероприятия по уличному освещению |  | Гл. специалист по вопросам ЖКХ Коржова А.А. |  | надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и уличного освещения в поселении |  |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | 469,9 | 469,9 | 253,5 | - |
| 2.1.2. | мероприятия по озеленению |  | Гл. специалист по вопросам ЖКХ Коржова А.А. |  | надлежащее содержание территорий поселения и озеленения |  |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.3. | мероприятия по содержанию мест захоронения |  | Гл. специалист по вопросам ЖКХ Коржова А.А. |  | надлежащее содержание кладбищ |  |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | 6,0 | 6,0 | 3,2 | - |
| 2.1.4. | мероприятия по прочему благоустройству |  | Гл. специалист по вопросам ЖКХ Коржова А.А. |  | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства |  |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | 472,8 | 472,8 | 294,5 | - |
| 2.1.5. | мероприятие по проведению проверки сметной стоимости инициативных проектов |  | Администрация Первомайского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области Главный специалист Коржова А.А. |  | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства |  |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.6. | мероприятия по утилизации ТБО |  | Гл. специалист по вопросам ЖКХ Коржова А.А. |  | надлежащее содержание территорий свалок поселения |  |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.7. | Расходы на реализацию инициативных проектов (по объекту «Благоустройство территории, расположенной по адресу: Ростовская область, Ремонтненский район, с. Первомайское, ул. Богданова 78 «А» и 78 «Б» (укладка тротуарной плитки, установка урн и скамеек)» |  | Гл. специалист по вопросам ЖКХ Коржова А.А. |  | надлежащее содержание территорий свалок поселения |  |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | 2084,5 | 2084,5 | 0,0 | - |
| 2.1.8. | Расходы на осуществление строительного контроля на реализацию инициативных проектов (по объекту «Благоустройство территории, расположенной по адресу: Ростовская область, Ремонтненский район, с. Первомайское, ул. Богданова 78 «А» и 78 «Б» (укладка тротуарной плитки, установка урн и скамеек) |  | Гл. специалист по вопросам ЖКХ Коржова А.А. |  | надлежащее содержание территорий свалок поселения |  |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | - |
| 2.1 | Контрольное событие подпрограммы |  | - |  | - |  |  | X |  | 31.12.2024 | X | X | Х | X |
| 3. |  | Подпрограмма «Межевание земельных участков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | межевание земельных участков |  |  | Гл. специалист по вопросам ЖКХ Коржова А.А. | надлежащее содержание территорий поселения, земельных участков |  |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | - |
| 3.1. | Контрольное событие подпрограммы |  |  | - | - |  |  | X |  | 31.12.2024 | X | Х | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | - | - |  |  | - |  | - | 3069,2 | 3069,2 | 557,2 | - |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

<2>Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения» на 2024 год

(за 9 месяцев 2024 года)

Муниципальная программа Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 18.10.2018 № 109 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Первомайского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 3069,2 тыс. рублей. За 9 месяцев 2024 года фактически освоено 557,2 тыс. рублей или 18,2 % к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 октября 2023 года составили 634,1 тыс. рублей

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства»;

-подпрограмма 2 «Благоустройство»

-подпрограмма «Межевание земельных участков».

В соответствии с постановлением Администрации Первомайского сельского поселения  от 05.03.2018 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения» постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 10.01.2024 № 3 утвержден план реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения» на 2024 год (внесение изменений постановлением № 68 от 01.04.2024, № 92 от 02.07.2024)

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год средства не предусмотрены.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Благоустройство» (далее – подпрограмма 2) на 2024 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 3063,2 тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано 551,2 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на благоустройство территории Первомайского сельского поселения   не наступило.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Межевание земельных участков» (далее – подпрограмма 3) на 2024 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 6,0 тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано 6,0 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по межеванию земельных участков наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Первомайского сельского поселения» на 2024 год по итогам 9 месяцев 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 3

к постановлению Администрации

Первомайского сельского поселения

от 02.102024 № 117

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» отчетный период –   9 месяцев 2024 года

| № п/п | Номер и наименование |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2024 год | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  | Подпрограмма 1. Противодействие коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | - Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Первомайского сельского поселения |  | главный специалист Сушко Е.В.. | формирование эффективной муниципальной политики на территории Первомайского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | - |
| 1.1.2. | вопросы кадровой политики |  | главный специалист Сушко Е.В.. | формирование эффективной муниципальной политики на территории Первомайского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.3. | Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Первомайского сельского поселения и их проектов |  | главный специалист Сушко Е.В.. | реализация антикоррупционного законодательства по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.4. | - организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Первомайского сельского поселения |  | главный специалист Сушко Е.В.. | снижение показателей проявления коррупции в Первомайском сельском поселении и увеличение показателей информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Первомайского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.5. | обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Первомайского сельского поселения |  | главный специалист Сушко Е.В.. | формирование эффективной политики на территории Первомайского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1. | Контрольное событие подпрограммы |  | - | - | X | 31.12.2024 | X | X | Х | X |
| 2. |  | Подпрограмма 2. Профилактика экстремизма и терроризма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Проведение спортивных мероприятий по вопросам пропагандистического противодействия экстремизму и терроризму |  | главный специалист Сушко Е.В.. | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | - |
| 2.1.2. | усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы |  | Инспектор | повышение антитеррористической защищенности объектов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1. | Контрольное событие подпрограммы |  | - | - | X | 31.12.2024 | X | X | Х | X |
| 3. |  | Подпрограмма 3. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения |  | Инспектор | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1.2. | противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |  | Инспектор | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1. | Контрольное событие подпрограммы |  | - | - | X | 31.12.2024 | X | X | Х | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  | - | - | - | - | 5,3 | 5,3 | 5,3 | - |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

<2>Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2024 год

(за 9 месяцев 2024 года)

Муниципальная программа Первомайского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 18.10.2018 № 110 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Первомайского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 5,3 тыс. рублей. За 9 месяцев 2024 года фактически освоено 5,3 тыс. рублей или   100 % к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 октября 2023 года составили 5,3 тыс. рублей

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Противодействие коррупции»;

-подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма»;

-подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».

В соответствии с постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 05.03.2018 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения» постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 10.01.2024 №10 утвержден план реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2024 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Противодействие коррупции» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год средства предусмотрены в сумме 2,8 тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано 2,8 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на противодействие коррупции на территории Первомайского сельского поселения, наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма» (далее – подпрограмма 2) на 2024 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 2,5 тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано 2,5 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на профилактику экстремизма и терроризма на территории Первомайского сельского поселения, наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (далее – подпрограмма 3) на 2024 год средств местного бюджета не предусмотрено.

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Первомайского сельского поселения не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на   2024 год по итогам 9 месяцев 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 4

к постановлению Администрации

Первомайского сельского поселения

от 02.10.2024 № 117

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Развитие культуры»

отчетный период –  9 месяцев 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2024 год | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Директор МБУК Литвинова Г.Н. | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 4009,0 | 4009,0 | 2999,4 | - |
| 1.1. | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2024 | X | Х | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 4009,0 | 4009,0 | 2999,4 | - |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

<2>Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Развитие культуры» на 2024 год

(за 9 месяцев 2024 года)

Муниципальная программа Первомайского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 18.10.2018 № 112 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Первомайского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы на 2024 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 4009,0 тыс. рублей. За 9 месяцев 2024 года фактически освоено 2999,4 тыс. рублей или 74,8 % к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 октября 2023 года составили 2625,4 тыс. рублей

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры».

В соответствии с постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 05.03.2018 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения» постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 10.01.2024 № 5 утвержден план реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Развитие культуры» на 2024 год.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год средства предусмотрены в сумме 4009,0 тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано 2999,4 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятию, направленному на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры Первомайского сельского поселения не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения Развитие культуры» на 2024 год по итогам 9 месяцев 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 5

к постановлению Администрации

Первомайского сельского поселения

от 02.10.2024 № 117

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» отчетный период – 9 месяцев 2024 года

| № п/п | Номер и наименование |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> |  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2024г | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  | Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта Первомайского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проведение массовых спортивных мероприятий |  | Инспектор по работе с молодежью | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 20,0 | 20,0 | 10,0 |  |
| 1.1. | Контрольное событие подпрограммы |  | - | - |  | X | 31.12.2024 | X | X | Х | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  | - | - |  | - | - | 20,0 | 20,0 | 10,0 | - |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

<2>Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2024 год

(за 9 месяцев 2024 года)

Муниципальная программа Первомайского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 18.10.2018 № 117 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Первомайского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 20.0 тыс. рублей. За   9 месяцев 2024 года средств освоены 10.0 тыс. рублей.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 октября 2023 года составили 29,2 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Первомайского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 05.03.2018 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения» постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 10.01.2024                         № 7 утвержден план реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2024 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Первомайского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год средства предусмотрены в сумме 20,0 тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано 10,0 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на проведение массовых спортивных мероприятий на территории Первомайского сельского поселения, не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2024 год по итогам 9 месяцев 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 6

к постановлению Администрации

Первомайского сельского поселения

от 02.10.2024 № 117

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

отчетный период – 9 месяцев 2024 года

| № п/п | Номер и наименование |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2024 год | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Первомайского сельского поселения |  | Начальник сектора Матыченко А.В. | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.2. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных нормативно-правовыми актами Первомайского сельского поселения о налогах и сборах |  | Начальник сектора Матыченко А.В. | отмена неэффективных местных налоговых льгот и реализация мер, направленных на их оптимизацию | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.3. | Формирование расходов бюджета Первомайского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами |  | Начальник сектора Матыченко А.В. | формирование и исполнение бюджета Первомайского сельского поселения Ремонтненского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов местного бюджета составит в 2030 году более 90 процентов | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1. | Контрольное событие подпрограммы |  | - | - | X |  | 31.12.2024 | X | X | Х | X |
| 2. |  | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса |  | Начальник сектора Матыченко А.В. | подготовка проектов решений собрания депутатов, нормативных правовых актов администрации Первомайского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов администрации Первомайского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.3. | Обеспечение деятельности Администрации Первомайского сельского поселения |  | Начальник сектора Матыченко А.В. | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | 8681,9 | 8681,9 | 5952,5 | - |
| 2.1.4. | Организация планирования и исполнения расходов бюджета Первомайского сельского поселения |  | Начальник сектора Матыченко А.В. | обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств местного бюджета |  | Начальник сектора Матыченко А.В. | пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем; совершенствование методологической базы по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля; обеспечение использования средств местного бюджета в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области |  | Начальник сектора Матыченко А.В. | работы по сопровождению программного обеспечения выполнены | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1. | Контрольное событие подпрограммы |  | - | - | X |  | 31.12.2024 | X | X | Х | - |
| 3. |  | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Первомайского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Доля расходов муниципального долга Первомайского сельского поселения в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  | Начальник сектора Матыченко А.В. | сохранение объема муниципального долга Первомайского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1.2. | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Первомайского сельского поселения |  | Начальник сектора Матыченко А.В. | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Первомайского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1. | Контрольное событие подпрограммы |  | - | - |  | X | 31.12.2024 | X | X | Х | X |
| 4. |  | Подпрограмма 4. Поддержание устойчивого исполнения местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности Первомайского сельского поселения |  | Начальник сектора Матыченко А.В. | создание условий для устойчивого исполнения местного бюджета в результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 4.1. | Контрольное событие подпрограммы |  | - | - |  | X | 31.12.2024 | X | X | Х | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  | - | - |  | - | - | 8681,9 | 8681,9 | 5952,5 | - |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

<2>Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2024 год                                                  (за 9 месяцев 2024 года)

Муниципальная программа Первомайского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 18.10.2018 № 116 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Первомайского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 8681,9 тыс. рублей. За 9 месяцев 2024 года фактически освоено 5952,5 тыс. рублей или 68,57 % к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 октября 2023 года составили 5255,4 тыс. рублей

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование»;

-подпрограмма 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»;

-подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Первомайского сельского поселения»;

-подпрограмма 4 «Поддержание устойчивого исполнения местного бюджета».

В соответствии с постановлением Администрации Первомайского сельского поселения  от 05.03.2018 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения» постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 10.01.2024  №9 утвержден план реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2024 год (внесение изменений постановлением от 02.07.2024 №94).

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год средства не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным долгосрочное финансовое планирование   не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2) на 2024 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 8681,9 тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано 5952,5  тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на нормативно-методическое, информационное обеспечение и организацию бюджетного процесса не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным долгом Первомайского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3) на 2024 год средства местного бюджета не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 1 контрольного события.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2024 год по итогам 9 месяцев 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 1

к постановлению Администрации

Первомайского сельского поселения

от 02.10.2024 № 98

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Муниципальная политика»

отчетный период – 9 месяцев 2024 года

| № п/п | Номер и наименование |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2024 год | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  | Подпрограмма 1. Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Первомайском сельском поселении, профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы |  | главный специалист Сушко Е.В.. | улучшение значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления; формирование высококвалифицированного кадрового состава на муниципальной службе; | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.2. | Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих |  | главный специалист Сушко Е.В.. | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Первомайском сельском поселении | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.3. | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих |  | главный специалист Сушко Е.В. | стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, сдерживание ее неконтролируемого роста | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1. | Контрольное событие подпрограммы |  | - | - | X | 31.12.2024 | X | X | Х | X |
| 2. |  | Подпрограмма 2. Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Первомайском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации |  | Инспектор Сушко Е.В | сохранение межэтнической стабильности в Первомайском сельском поселении, повышение информированности граждан о культурах народов, проживающих в Первомайском сельском поселении | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | - |
| 2.1.2. | Проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Первомайского сельского поселения |  | Инспектор Сушко Е.В | Совершенствование этнокультурного развития народов, проживающих на территории Первомайского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.3. | Проведение мероприятий по информационному, научному и методическому обеспечению реализации мероприятий подпрограммы |  | Инспектор Сушко Е.В | Информационное, научное и методическое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1. | Контрольное событие подпрограммы |  | - | - | X | 31.12.2020 | X | X | Х | X |
| 3. |  | Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Первомайского сельского поселения, Собрания депутатов в общественно-политической газете «Рассвет» (или) приложении к общественно-политической газете «Рассвет»-муниципальный вестник-информационный бюллетень муниципального образования «Первомайское сельское поселение» |  | главный специалист Сушко Е.В. | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов в газете | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 25,0 | 25,0 | 18,0 | - |
| 3.1. | Контрольное событие подпрограммы |  | - | - | X | 31.12.2024 | X | X | Х | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  | - | - | - | - | 27,5 | 27,5 | 20,5 | - |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

<2>Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2024 год

(за 9 месяцев 2024 года)

Муниципальная программа Первомайского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 18.10.2018     № 112 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Первомайского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 27,5 тыс. рублей. За 9 месяцев 2024 года фактически освоено 20,5 тыс. рублей или 74,55 % к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 октября 2023 года составили 6,6 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Первомайском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

-подпрограмма 2 «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Первомайском сельском поселении»;

-подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Муниципальная политика».

В соответствии с постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 05.03.2018 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения» постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 10.01.2024 №8 утвержден план реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Муниципальная политика» на   2024 год (внесение изменений постановлениями  от 01.04.2024 №71, от 02.07.2024 №96).

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Первомайском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год средства не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленное на развитие муниципального управления и муниципальной службы в Первомайском сельском поселении, профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления, не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Первомайском сельском поселении» (далее – подпрограмма 2) на 2024 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 2,5 тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано 2,5 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на укрепление единства Российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Первомайском сельском поселении не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – подпрограмма 3) на 2024 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 25,0 тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано 18,0 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на Обеспечение реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Муниципальная политика» не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2024 год по итогам 9 месяцев 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 1

к постановлению Администрации

Первомайского сельского поселения

от 02.10.2024 № 117

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»,

отчетный период – 9 месяцев 2024 года.

| № п/п | Номер и наименование |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2024 год | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Подпрограмма 1. Пожарная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении пожаров |  | Главный специалист Коржова А.А. | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
| 1.1.2. | Приобретение средств индивидуальной защиты населения |  | Главный специалист Коржова А.А. | Оказание экстренной помощи и спасение граждан на пожарах | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы |  | - | - | X | 31.12.2024 | X | X | Х | X |
| 2 |  | Подпрограмма 2 Защита от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Обучение специалистов и населения действиям при возникновении ЧС |  | Главный специалист Коржова А.А. | снижение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы |  | - | - | X | 31.12.2024 | X | X | 0,0 | X |
| 3 |  | Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности на воде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | пропаганда среди населения мер безопасности на водных объектах |  | Главный специалист Коржова А.А. | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы |  | - | - | X | 31.12.2024 | X | X |  | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  | - | - | - | - | 13,7 | 13,7 | 13,7 | - |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

<2>Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год                                                                                                                                                                    (за 9 месяцев 2024 года)

Муниципальная программа Первомайского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 18.10.2018 № 111 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Первомайского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 13,7 тыс. рублей. За 9 месяцев 2024 год фактически освоено 13,7 тыс. рублей или 100,0 % к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 октября 2023 года составили 13,7 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»;

-подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

-подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде».

В соответствии с постановлением Администрации Первомайского сельского поселения  от 05.03.2018 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения» постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 10.01.2024  №4 утвержден план реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на  2024 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год средства предусмотрены в сумме 10,0 тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано 10,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовым плановым назначениям

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события. Контрольное событие по мероприятиям, направленным на пожарную безопасность на территории Первомайского сельского поселения, наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2) на 2021 год средства местного бюджета не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события. Контрольное событие по мероприятиям, направленным на защиту от чрезвычайных ситуаций, не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности на воде» (далее – подпрограмма 3) на 2024 средства предусмотрены в сумме 3,7 тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано 3,7 тыс. рублей или 100,0 % к годовым плановым назначениям.

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 1 контрольного события. Контрольное событие по мероприятиям, направленным на обеспечение безопасности на воде территории Первомайского сельского поселения, наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год по итогам 9 месяцев 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 9

к постановлению Администрации

Первомайского сельского поселения

от 02.10.2024 № 117

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», отчетный период – 9 месяцев 2024 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель ,соисполнитель, участник (должность /ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы не освоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2024 г. | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Главный специалист Коржова А.А. | Повышение уровня энергосбережения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2024 | X | Х | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепления и т.д.) | Главный специалист Коржова А.А. | повышение уровня энергосбережения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | - Проведение мероприятий, направленных на воспитание у всех групп потребителей бережного отношения к энергопотреблению, популяризация новых технологий в сфере энергосбережения | Главный специалист Коржова А.А. | воспитание у всех групп потребителей бережного отношения к энергопотреблению | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1.2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | Главный специалист Коржова А.А. | повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1.3. | Энергосбережение в организациях с участием муниципального образования и повышение энергетической эффективности этих организаций | Главный специалист Коржова А.А. | Энергосбережение в организациях с участием муниципального образования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1.4. | Выявление бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозные объекты недвижимого имущества | Главный специалист Коржова А.А. | Выявление бесхозных объектов недвижимого имущества | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1.5. | Организация управления бесхозными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф | Главный специалист Коржова А.А. | Организация управления бесхозными объектами недвижимого имущества | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1.6. | Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведение мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращение потерь энергетических ресурсов | Главный специалист Коржова А.А. | Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1.7. | Увеличение количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | Главный специалист Коржова А.А. | Введение вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1.8. | Энергосбережение в транспортном комплексе и повышение его энергетической эффективности, в том числе замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива – природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения, а также информирование потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Главный специалист Коржова А.А. | Энергосбережение в транспортном комплексе и повышение его энергетической эффективности | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1.9. | Иные, определенные органом муниципального самоуправления вопросы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Главный специалист Коржова А.А. |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2024 | X | Х | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 40,0 | 40,0 | 40,0 | - |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

<2>Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2024 год

(за 9 месяцев 2024 года)

Муниципальная программа Первомайского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» утверждена постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 18.10.2018 № 119 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Первомайского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 40,0 тыс. рублей. За 9 месяцев 2024 года фактически освоено 40,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 октября 2023 года составили 60,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения»;

-подпрограмма 2 «Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях»;

- подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы».

В соответствии с постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 05.03.2018 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения» постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 10.01.2024 №11 утвержден план реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2024 год.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения» (далее – подпрограмма 1) на   2024 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 40,0 тыс. рублей. За 9 месяцев 2024 года фактически освоено 40,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовым плановым назначениям.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по уменьшению потребления энергоресурсов для нужд Первомайского сельского поселения   не наступило.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 2 «Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях» (далее – подпрограмма 2) на 2024 год средства местного бюджета не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – подпрограмма 3) на 2024 год средства местного бюджета не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 1 контрольного события.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» по итогам 9 месяцев 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Муниципальная программа Первомайского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» реализована в полном объеме.

Приложение 10

к постановлению Администрации

Первомайского сельского поселения

от 02.10.2024 №117

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

отчетный период – 9 месяцев 2024 года

| № п/п | Номер и наименование |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Первомайского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2024 год |  | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Проведение сходов граждан с доведением информации: - о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе; - об охране окружающей среды. |  | Главный специалист Коржова А.А. | Обеспечение благоприятных условий жизни населения и обеспечение чистоты и порядка на территориях населенных пунктов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | - |
| 1.1.2. | Осуществление мероприятий по экологическому воспитанию и образованию населения: -проведение экологических субботников с привлечением жителей поселения по уборке: -прилегающих к организациям и предприятиям территории в населенных пунктах; -кладбищ; -памятников погибшим в годы ВОВ. |  | Главный специалист Коржова А.А. | повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение населения Первомайского сельского поселения информацией о состоянии окружающей среды | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | - |
| 1.1.3 | Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных. |  | Главный специалист Коржова А.А. | регулирование численности безнадзорных животных. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | - |
| 1.1.4 | Проведение благоустроительных работ по заключению договоров на предоставление услуг по сбору, вывозу и утилизации ртутьсодержащих бытовых отходов.) |  | Главный специалист Коржова А.А. | предоставление услуг по сбору, вывозу и утилизации ртутьсодержащих бытовых отходов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 63,4 | 63,4 |  | 15,8 | - |
| 1.1.5 | Природно-очаговые мероприятия - борьба с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций, дезинсекционные и дератизационные обработки на территории Первомайского сельского поселения) Проведение мероприятий по профилактике и борьбе с карантинными объектами (амброзия, повилика полевая, горчак розовый, паслен колючий): - проведение разъяснительной работы с населением, предприятиями всех форм собственности, в том числе и через средства массовой информации, о необходимости принятия мер по ликвидации карантинных объектов - проведение обследования с целью выявления новых очагов и уточнения динамики развития старых; - проведение обкосов территории; -уход за детскими площадками; - информирование населения о ходе проведения мероприятий по борьбе с карантинными объектами. |  | Главный специалист Коржова А.А. | Уменьшение численности грызунов и клещей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 72,0 | 72,0 |  | 47,2 | - |
| 1.1.6 | Мероприятия в области охраны окружающей среды: противопаводковые мероприятия, страхование ГТС |  | Главный специалист Коржова А.А. | противопаводковые мероприятия, страхование ГТС | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы |  | - | - | X | 31.12.2024 | X | X |  | Х | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  | - | - | - | - | 135,4 | 135,4 |  | 63,0 | - |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

<2>Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2024 год

(за 9 месяцев 2024 года)

Муниципальная программа Первомайского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 18.10.2018 № 114 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Первомайского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 135,4 тыс. рублей. За 9 месяцев 2024 года фактически освоено 63,0 тыс. рублей или 46,53 % к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 октября 2023 года составили 144,5 тыс. рублей

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды».

В соответствии с постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 05.03.2018 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения» постановлением Администрации Первомайского сельского поселения от 10.01.2024 №6 утвержден план реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2024 год (внесение изменений постановлением от 01.04.2024№70) .

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год средства предусмотрены в сумме 135,4 тыс. рублей. На отчетную дату израсходовано 63,0 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на охрану окружающей среды на территории Первомайского сельского поселения, не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на   2024 год по итогам 9 месяцев 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.